**ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐԴ** **ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2018 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Հարություն Մանուչարյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու ..………….. -ի թիվ…... որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**ք.Բերդ 2018թ.**

**Բովանդակություն**

1. **ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ-------------------------------------------------------------------------- 3**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ-------------------------- 3**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) ----- 7**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ ------------------- 20**
5. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ---------------------------------- 23**
6. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ -------------------- 25**

# **Ներածություն**

Բերդ համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, **ՏԱՊ-ը** ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

**ՏԱՊ**–ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ը** բաղկացած է **5 բաժիններից**, **1-ին բաժնում**ներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված են համայնքի 2018 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 5)**, ինչպես նաև այն ծրագրերը , որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով **(Աղյուսակ 4)**:

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում** **(Աղյուսակ 8)** ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Բերդ համայնքի սոցիալ-տնտեսական աճը, համայնքը դարձնել միջազգային տուրիզմի և էկոտուրիզմի զարգացման կենտրոն: Համայնքում որակյալ ծառայություններ մատուցման ապահովում համայնքի բնակչությանը և զբոսաշրջիկներին, իչպես նաև ապահովել համայնքի բնականոն զարգացումը և աջակցել նոր աշխատատաեղերի բացմանը: Խթանել համայնքի գիտատեխնիկական զարգացմանը, Բերդ համայնքը դարձնել բարեկեցիկ և ներդրումների համար մրցունակ:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 22.1 | 22.3 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 32263 | 32263 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 847670.0 | 2740200.0 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 242/1001 | 250/1050 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա), % | 60 | 80 |
| Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 38,9 | 39 |
| ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա), % | 40 | 50 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
| Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 80 | 100 |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը և արտաքին լուսավորության և ջրամատակարարման ցանցերի պահպանումը: | Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 34 | 45 |
| Նորոգված մուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 85 | 100 |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 65 | 100 |
| Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 15 | 40 |
| Համայնքի բնակիչների բավարավածությունը մատուցված ջրամատակարման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 40 | 50 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 70 | 80 |
| Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ, % | 80 | 85 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 75 | 80 |
| Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, հազ.դրամ | 301.0 | 350.0 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Համայնքային գրադարանի առկայություն, այո/ոչ | այո | այո |
| Տարվա ընթացքում գրադարանի ծառայություններից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 52 | 65 |
| Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 | 80 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը: | Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ավելի շատ լավ, քան վատ | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 45 | 65 |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և անիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 45 | 55 |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացած աղբի ընդհանուր քանակի մեջ, % | 60 | 70 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցված համայնքային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 50 | 70 |
| Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 | 10 |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | - | - | - |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |

# **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | |
| 1. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 188100.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների մատուցման բարելավում | 3270.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3. | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղակատվական ծառայությունների մատուցում | 1500.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 4. | Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | 15091.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **207961.0** |  |
| **Ոլորտ 2.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |
| 1.  2. | Համայնքի լուսավորության ցանցի սպասարկում  Համայնքի լուսավորության ցանցի կապիտալ կառուցում | 37000.0  20000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3. | Համայնքի ջրամատակարարման համակարգի պահպանում | 5343.0 |  |
| 4. | Կապիտալ աշխատանքների իրականացում | 20270.0 |  |
| **Ընդամենը** | | **82613.0** |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | |
| 1. | Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | 1795.0 |  |
| 2. | Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում | 18000.0 |  |
| 3. | Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| 4. | Ավտոբուսների ձեռք բերում | 20707.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **40502.0** |  |
| **Ոլորտ 4.Կրթություն և մշակույթ** | | | |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 200000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում |  |  |
| 1. | Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում | 83339.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Համայնքի մշակութային կազմակերպություների շենքերի կապիտալ վերանորոգում | 1100.0 |  |
| **Ընդամենը** | | **284439.0** |  |
| **Ոլորտ 5.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | |
| 1. | Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, կազմակերպություններին աջակցություն | 6000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **6000.0** |  |
| **Ոլորտ 6.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | |
| 1. | Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում | 226155.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում |  |  |
| 3. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի ձեռքբերում |  |  |
| **Ընդամենը** | | 226155.0 |  |
| 2 | Համայնքային տեղեկատվական կենտրոնի հիմնում |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | **847670.0** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |
| 1. | Միջին աղբյուրի կառուցում և ջրահեռացում | 27000.0 | ք. Բերդ |
| 2 | Լուսավորության ցանցի կառուցում | 42000.0 | բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **69000.0** |  |
| **Ոլորտ 6.Տրանսպորտ** | | | |
| 1. | Հասարակական տրանսպորտի ցանցի կազմակերպում | 60000.0 | բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | ճանապարհների բարեկարգման ,խճապատման հատուկ տեխնիկայի ձեռք բերում | 139000.0 | բոլոր բնակավայրերում |
|  | Ընդամենը | 199000.0 |  |
|  | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ | 268000.0 |  |
| **Ընդհանուրը** | | **2740200.0** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա) - 80 %  2. Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում – 22.1 %  3,ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա) - 50 % | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում**  **Բնակավայրերը՝ Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,  բարելավվել է  բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) - բավականին լավ  2.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում - 22,1% | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**  Ապահովվել ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի բնականոն և արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը,աճել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը - 95  2.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը - բավականին լավ  3.Համայնքապետարանի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 79%  4.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 249 օր | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում  2. Աշխատակազմի կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված լիազորությունների և քաղաքացիական իրավահարաբերությունների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1,Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր **188100.0 հազ. դրամ**  2.Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք  3.Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | |
| **Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում**  **Բնակավայրերը՝ Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) - բավականին լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ | Աշխատակազմի քարտուղար, ՔԿԱԳ բաժնի պետ, ֆինանսական բաժնի պետ, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ .**  1.Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը:  2.Արագացել է Բերդի ՔԿԱԳ ՏԲ-ի կողմից քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, կրկնակի վկայականներ տալու, փոփոխություններ և լրացոմներ կատարելու և վկայականներ տրամադրելու գործընթացը: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1,Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը, 2211 մարդ  2, ՔԿԱԳ-ի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների բողոք-դիմումների նվազում, 10 %  3, ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 249 օր  4,Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը, 6 ամիսը մեկ անգամ  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ  2.Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **5363.2 հազ. դրամ**  2. Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն, առկա է  3, Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք, առկա է  4, Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը - 29  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ունենալ համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգ: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը – առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ, ՏԶՎԿ ՀԿ, ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ Բերդի ս/գ, ՄԳ | Աշխատակազմի քարտուղար, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ, ֆինանսական բաժնի պետ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**  1.Արագացել է համայնքային գույքի գնահատման և գրանցման գործընթացը:  2.Բարելավվել է քաղաքացիների սպասարկման որակն ու արագությունը: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  1, Անշարժ գույքի վերաբերյալ գրանցումների քանակը այդ թվում հասցեի տրամադրում- 190  2,Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա) - 50 % - ով  3, Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում- 80 %  4.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի  5.Համայնքապետարանի հետ համագործակցող կազմակերպությունների քանակը - 3 | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՏԶՎԿ ՀԿ, ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ Բերդի ս/գ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1,Համայնքային գույքի գնահատման, պետական գրանցման, վկայականների ձեռք բերման աշխատանքներ:  2.Տեղեկատվական ծառայությունների ձեռք բերում:  3. Համայնքի հետ համագործակցող հասարական կազմակերպություններին` դրամաշնորհների տրամադրում: | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **1500,0** հազ. դրամ  2.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր –առկա է  3. Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր – առկա է  4.Աշխատակազմում չափագրում իրականացնող աշխատակիցներ - 2  5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք – առկա է  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | |
| **Ծրագիր 4.Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում**  **Բնակավայրը՝ Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի աշխատակազմին ապահովել արդի պահանջներին համապատասխան սարքավորումներով: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Աշխատակազմը ապահովվել է անհրաժեշտ սարքավորումներով – առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Աշխատակազմն ապահովվել է անհրաժեշտ սարքվորումներով և տրանսպորտային միջոցներով: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Ձեռք բերված UPS-ների քանակը - 5  2. Ծառայողական մեքենաների համար ձեռք բերված անվադողերի քանակը – 4  3. Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին – լավ  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | |
| **Միջոցառումներ(գործողություններ)** 1,Տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում  2.Համակարգչային տեխնիկայի և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **15091,0 հազ. դրամ**  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 2  **ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը - այո  2. Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 100 % | | | | |
| **Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն**  **Բնակավայրերը՝ Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա) - շատ լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Իրականացնել համայնքի արտաքին լուսավորության և ջրամատակարարման ցանցերի պահպանումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1,Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 45%  2.Նորոգված մուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 100 %  3, Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 80%  4, Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 50 %  5,Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ջրամատակարարման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 40 % | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում**  **Բնակավայրերը՝ Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանումը, սպասարկում և բարելավումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից - լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ֆինանսական բաժնի պետ, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  Բերդ համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **37000.0** հազ.դրամ,  2.Համայնքային տեխնիկա և գույք  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում ջրամատակարարման համակարգի պահպանում**  **Բնակավայրերը՝ Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել **Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** բնակավայրերի բնակչության անխափան ջրամատակարարումը և մատչելիությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը - բավականին լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, ֆինանսական բաժնի պետ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1,Բերդ համայնքի  **Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** բնակավայրերում ջրամատակարարման համակարգի սպասարկում և պահպանում, վթարների վերացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1,Ջրագծերի վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր, **5343,0** հազ.դրամ  2,Համայնքային տեխնիկա և գույք  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | |
| **Ծրագիր 3. Կապիտալ աշխատանքների իրականացում**  **Բնակավայրը՝ Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ունենալ բարեկարգ տանիքներով և շքամուտքերով բնակարանային ֆոնդ: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաշտոցի և Խորենացու փողոցների շենքերի շքամուտքերը հիմնանորոգվել են –առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում: 2. Կազմել, քննարկել և հաստատել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը: | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը - **20270,0** հազ.դրամ  2.Համայնքային տեխնիկա և գույք  3.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝ 10  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում - 80 %  2.Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ - 85% | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում**  **Բնակավայրերը՝ Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարեկարգել **Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** գյուղերի փողոցները և հանդամիջյան ճանապարհները, դրանք դարձնել անցանելի գյուղացիների և մեքենաների համար: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է **Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** գյուղերի բնակչությանը անցանելի փողոցներով և ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը - 100 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1, Կազմել **Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** բնակավայրերի փողոցների և հանդամիջյան ճանապարհների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը:  2.Վերահսկել փողոցների և ճանապարհների նորոգման աշխատանքները:  3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը կազմել, քննարկել և հաստատել: | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համանքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր - **1795,0** հազ.դրամ  2.Համայնքային տեխնիկա և գույք  3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 7  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | |
| **Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում**  **Բնակավայրերը՝ Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարեկարգել Բերդ քաղաքի փողոցները և մայթերը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բերդ քաղաքի փողոցները անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար - 100 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Աշխատանքների իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում:  2, Բերդ քաղաքր փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում:  3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը կազմում, քննարկում և հաստատում: | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր, **18000.0** հազ. դրամ  2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր –առկա են  3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 4  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում**  **Բնակավայրերը՝ Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Տրասնպորտային որակյալ ծառայությունների մատուցում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բազմաֆունկցիոնալ կանգառները կառուցվել են, համայնքի բնակչությանը մատուցվում են որակյալ ծառայություններ - այո | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Բազմաֆունկցիոնալ կանգառները կառուցվել են, **Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** բնակավայրերի բնակիչներն օգտվում են որակյալ տրանսպորտային ծառայություններից: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Բազմաֆունկցիոնալ կանգառների տաղավարների թիվը - 17  2. Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում սանհանգույցի առկայությունը - առկա է  3.Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում լուսավորության համակարգի առկայությունը, առկա է  4.Բնակիչների կարծիքը բազմաֆունկցիոնալ կանգառների ծառայության վերաբերյալ - դրական  5.Յուրաքանչյուր կանգառում տեղադրված տեղեկատվական ցուցանակների թիվը - 10 հատ  6.Բնակավայրերի թիվը, որոնց բնակիչները օգտվում են կանգառներից - 17 բնակավայր  7.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 2 տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.ՀՏԶՀ-ի հետ միասին պատվիրել բազմաֆունկցիոնալ կանգառների կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը  2. ՀՏԶՀ-ի հետ միասին կազմակերպել և անցկացնել շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը  3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շինարարական կազմակերպության հետ և իրականացնել ծրագրով նախատեսված աշխատանքները  4. Վերահսկել շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքը  5. Համայնքի ավագանու որոշմամբ սահմանել բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում ծառայությունների մատուցման սակագները | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ - 5  2.Համայնքային տեխնիկա և գույք  3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում  4. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից հատկացված միջոցներ - **19000,0** հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ ՀՏԶՀ | | | |
| **Ծրագիր 4. Ավտոբուսների ձեռք բերում**  **Բնակավայրերը՝ Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կանոնավոր ուղևորափոխադրումների կազմակերպում համայնքի կազմի մեջ մտնող բոլոր 6 գյուղական բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակավայրերի միջև հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության համակարգի առկայությունը – առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Եվրոմիության տարածքային զարգացան ծարգիր, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Եվրոմիության ներկայացուցիչներ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Եվրոմիության տարածքային զարգացան ծարգրի հետ համատեղ ավտոբուսների գնման գործընթացի կազմակերպում  2. Համայնքում հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության կազմակերպման և իրականացման աշխատանքներ | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Եվրոմիության տարածքային զարգացան ծրագրի կողմից ներդրում, **20707.0** հազ.դրամ  2.Մշակված և հաստատված ծրագիր –առկա է  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** Եվրոմիության տարածքային զարգացան ծրագիր | | | |
| **Ոլորտ 5.Կրթություն** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ - 90%  2. Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով - 301 հազ.դրամ | | | | |
| **Ծրագիր 1**. **Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը - բավականին լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, գյուղերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ապահովվել է Բերդ համայնքի 17բնակավայրի 17 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ների, <<Բերդի թիվ 2 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Բերդի թիվ 3 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Պառավաքարի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Վարագավանի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Վ.Ծաղկավանի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Չինչինի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Նավուրի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Տավուշի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Ն.Կ.Աղբյուրի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Այգեպարի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Վ.Կ.Աղբյուրի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Նորաշենի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Մոսեսգեղի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Չորաթանի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Արծվաբերդի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Այգեձորի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Չինարիի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի բնականոն գործունեությունը: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը - 40 խումբ  2.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը - 926 երեխա  3.Ջեռուցման համակարգի ունեցող ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը – 14  4.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 17 ՆՈՒՀ-երում 250 օր,  5. Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - ամբողջությամբ | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ (ծնողներ) | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  <<Բերդի թիվ 2 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Բերդի թիվ 3 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Պառավաքարի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Վարագավանի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Վ.Ծաղկավանի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Չինչինի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Նավուրի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Տավուշի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Ն.Կ.Աղբյուրի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Այգեպարի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Վ.Կ.Աղբյուրի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Նորաշենի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Մոսեսգեղի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Չորաթանի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Արծվաբերդի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Այգեձորի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Չինարիի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք  2.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր **200000.0** հազ. դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | |
| **Ոլորտ 6.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Համայնքային գրադարանի առկայություն - այո  2.Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ - 45 %  3.Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 80 % | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին - այո | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի մշակութային կազմակերպությունների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.<<Բերդի համայնքային գրադարան>> ՀՀ, <<Բերդի երաժշտական դպրոց>> ՀՀ, <<Բերդի արվեստի դպրոց>> ՀՀ, <<Բերդի մշակույթի տուն>> ՀՀ,  2.Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր – **83339.0** հազ դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | |
| **Ոլորտ 7.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալապես անապահով համայնքի բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն**  **Բնակավայրերը՝ Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, կազմակերպություններին, վետերաններին և նորածին երեխաների ընտանիքներին | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը (հարցումների հիման վրա)- լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Դրամական օգնություն **Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** բնակավայրերի սոցիալապես անապահով անձանց | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ - 4  2. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **6000.0** հազ. դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Բերդ, Արծվաբերդ, Այգեձոր, Այգեպար, Ն.Կ.Աղբյուր, Տավուշ, Վ.Ծաղկավան, Վարագավան, Պառավաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին, Նորաշեն, Վ.Կ.Աղբյուր, Մոսեսգեղ, Չորաթան, Չինարի** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը մատուցվող կոմունալ ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում - ամբողջությամբ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, <<Բերդի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1.Կազմակերպվել է համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը;  2.Ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Աղբատար մեքենաների թիվը, 5 մեքենա  2.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը շաբաթվա կտրվածքով, 2 անգամ Բերդ քաղաքում, 2 անգամ գյուղական բնակավայրերում  3. Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ- լավ | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, <<Բերդի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Բերդ համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կազմակերպում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. <<Բերդի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ - 28  2. <<Բերդի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկա  3.<<Բերդի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի պահպանության համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր **226155.0** հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Հողեր |  | 2702.47հա |  | Համայնքային օգտագործման |  |
| 2 | Հողեր |  | 0.65 հա |  | Անհատույց օգտ. |  |
| 3 | Հողեր |  | 147.48 հա |  | Վարձակալություն |  |
| 4 | Ավտոկամուրջ | ք. Բերդ | 41 հատ | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 5 | Վարչական շենք 5 հարկանի | ք.Բերդ Լևոն Բեկի 5 | 2582.34 ք.մ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 6 | Վարչական շենք 3 հարկանի | ք.Բերդ Լևոն Բեկի 10 | 1311.29 ք.մ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 7 | Վարչական շենք 3 հարկանի | Ք.Բերդ Ս.Նովայի 2/ | 408,83 ք.մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 8 | Վարչական ղեկավարների նստավայրեր և գույք | գ. Արծվաբերդ  գ. Այգեձոր  գ. Այգեպար  գ. Նավուր  գ.Իծաքար  գ. Չինչին  գ.Տավուշ  գ.Ն.Կ.Աղբյուր  գ.Վ.Ծաղկավան  գ.Վարագավան  գ.Պառավաքար  գ.Վ.Կ.Աղբյուր  գ.Նորաշեն  գ.Մոսեսգեղ  գ.Չորաթան  գ.Չինարի |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 9 | Մարզադպրոցի շենք | ք. Բերդ |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 10 | Թիվ 2 մանկապարտեզի շենք | ք. Բերդ | 2967,0ք.մ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 11 | Թիվ 3 մանկապարտեզի շենք | ք. Բերդ | 2165,01ք.մ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 12 | Մշակույթի տան շենք | ք. Բերդ | 1975,74ք.մ | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 13 | Երաժշտական դպրոցի շենք | ք. Բերդ | 800ք.մ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 14 | Թիվ 1 դպրոցի շենք /նախկին թիվ 3 մանկապարտեզի շենք/ | ք. Բերդ | 1084,58քմ | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 15 | Ապաստարանի շենք | ք. Բերդ |  | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 16 | Տնակներ | ք. Բերդ |  | վատ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 17 | Մարզադաշտ | ք. Բերդ |  | վատ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 18 | Ավտոտնակներ Տավուշեցու 28-3 /5 հատ/ | ք. Բերդ |  | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 19 | Թիվ 2 դպրոցի շենք /ՀՀկ շրջկոմի նախկին շենք/ | ք. Բերդ |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 20 | Ավտոմեք. ԳԱԶ-31-10 | ք. Բերդ | 1 հատ | Բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 21 | Բնակավայրերի մանկապարտեզներ | գ. Արծվաբերդ  գ. Այգեձոր  գ. Այգեպար  գ. Նավուր  գ. Չինչին  գ.Տավուշ  գ.Ն.Կ.Աղբյուր  գ.Վ.Ծաղկավան  գ.Վարագավան  գ.Պառավաքար  գ.Վ.Կ.Աղբյուր  գ.Նորաշեն  գ.Մոսեսգեղ  գ.Չորաթան  գ.Չինարի | 15 հատ | Լավ  բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 22 | Բերդի ջրահեռացման համակարգ /կոլեկտոր/ | ք. Բերդ |  | բավ. | Համայնքային օգտագործման | Նորոգվում է |
| 23 | Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհներ | ք. Բերդ | 120 կմ | Բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 24 | Փողոցային լուսավորության ցանց | ք. Բերդ | 1881 սյուն | Բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 25 | Կոյուղու ցանց | ք. Բերդ | 21626,87 մ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 26 | Խմելու ջրագիծ | ք. Բերդ | 47000 մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 27 | Ջրահեռացման խողովակներ | ք. Բերդ | 15000 մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 28 | Տրակտոր T-40 | ք. Բերդ | 1 | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 29 | Գազ-53 աղբատար | ք. Բերդ | 1 | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 30 | Է-Օ էքսկավատոր ПМ | ք. Բերդ | 1 | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 31 | ПМ-130 ջրցան | ք. Բերդ | 1 | բավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 32 | Д3-99ա գրեյդեր | ք. Բերդ | 1 | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 33 | Կոմբայն Нива Эфект | ք. Բերդ | 2 | Բավ լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 34 | Խոտհնձիչ CG 430/դեկորատիվ խոտ | ք. Բերդ | 1 | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 35 | Զիլ АМО -433362,Шасси-73496168 Двигатель -70287261 | ք. Բերդ | 1 | բավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 36 | Տրակտոր <<Բելառուս>> ՄՏԶ 82-1 | ք. Բերդ | 1 | Լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 37 | Խոտհավաքիչ | ք. Բերդ | 1 | Բավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 38 | Շարքացան | ք. Բերդ | 1 | Լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 39 | Խոտ կապող մեքենա | ք. Բերդ | 1 | Բավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 40 | Մամլիչ շշերի | ք. Բերդ | 1 | Բավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 41 | Պլատմասե շշերի աղբաման | ք. Բերդ | 79 | Բավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 42 | Տրակտոր <<Բելառուս>> 82-1 | ք. Բերդ | 1 | Լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 43 | Փխրեցուցիչ Լ- 131-7 | ք. Բերդ | 1 | Լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 44 | Ճշգրիտ ցանքի սերմնացան ԱՊՉ-615 | ք. Բերդ | 1 | Լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 45 | Ագրոմաշ 90 ՏԳ 1040Ա տրակտոր | ք. Բերդ | 1 | Լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 46 | Խոտհնձիչ CEL-MAKPOM 195 տրակ.Կց | ք. Բերդ | 1 | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | | | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | | **Դոնոր կազմակերպություններ** | | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | | **Այլ աղբյուրներ** | | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 188100.0 | 188100.0 |  | |  | |  | |  | | |
| 2. | | Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների մատուցում | 3270.0 | 3270.0 |  | |  | |  | |  | | |
| 3. | | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում | 1500.0 | 1500.0 |  | |  | |  | |  | | |
| 4. | | Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | 15091.0 | 15091.0 |  | |  | |  | |  | | |
| **Ընդամենը** | | | **207961.0** | **207961.0** |  | |  | |  | |  | | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում | | 37000.0 | 37000.0 | |  | |  | |  | |  |
| 2. | Համայնքում ջրամատակարարման համակարգի պահպանում | | 5343.0 | 5343.0 | |  | |  | |  | |  |
| 3. | Կապիտալ աշխատանքների իրականացում | | 47270.0 | 20270.0 | |  | | 27000.0 | |  | |  |
| 4. | համայնքի լուսավորության ցանցի կապիտալ կառուցում | | 62000.0 | 20000.0 | |  | | 42000.0 | |  | |  |
| **Ընդամենը** | | | **151613.0** | **82613.0** | |  | | **69000.0** | |  | |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | | 1795.0 | 1795.0 | |  | |  | |  | |  |
| 2. | Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում | | 18000.0 | 18000.0 | |  | |  | |  | |  |
| 3. | Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում | | 80707.0 | 20707.0 | |  | | 60000.0 | |  | |  |
| 4. | հատուկ տեխնիկայի ձեռքբերում | | 139000.0 |  | |  | | 139000.0 | |  | |  |
| **Ընդամենը** | | | 239502.0 | 40502.0 | |  | | 199000.0 | |  | |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | | 200000.0 | 200000.0 | |  | |  | |  | |  |
| **Ընդամենը** | | | **200000.0** | **200000.0** | |  | |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում | | 83339.0 | 83339.0 | |  | |  | |  | |  |
| 2. | Համայնքի մշակութային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգում | | 1100.0 | 1100.0 | |  | |  | |  | |  |
| **Ընդամենը** | | | **84439.0** | **84439.0** | |  | |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն | | 6000.0 | 6000.0 | |  | |  | |  | |  |
| **Ընդամենը** | | | **6000.0** | **6000.0** | |  | |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 7. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում | | 226155.0 | 226155.0 | |  | |  | |  | |  |
| **Ընդամենը** | | | **226155.0** | **226155.0** | |  | |  | |  | |  |
| **Ընդհանուրը** | | | **1115670.0** | **847670.0** | |  | | **268000.0** | |  | |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Ստորև,** ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ծրագիր. 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 249 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,  բարելավվել է  բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 22,1 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **188100,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն | առկա է | |  | |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է | |  | |  |  |
| Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 29 | |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը | 2211 | |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՔԿԱԳ-ի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների բողոք-դիմումների նվազում, % | 10 | |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 249 | |  | |  |  |
| Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը | 6 ամիսը մեկ անգամ | |  | |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ | |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **3270,0** | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր առկա է | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմում չափագրում իրականացնող աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է |  |  |  |
| Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 80 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի հետ համագործակցող կազմակերպությունների քանակը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % - ով | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1500,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 4.Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված UPS-ների քանակը | 5 |  |  |  |
| Ծառայողական մեքենաների համար ձեռք բերված անվադողերի քանակը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմը ապահովվել է անհրաժեշտ սարքավորումներով առկա է | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **15091,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը | 1881 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, ժամ | 5 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **37000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում ջրամատակարարման համակարգի պահպանում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սպասարկված ջրագծերի երկարությունը, կմ | 91,9 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում վթարների թիվը | 52 |  |  |  |
| Ջրագծերի սպասակում իրականացնող աշխատողների թիվը | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Վերանորոգված ջրագծերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1958,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Կապիտալ աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված շքամուտքերով շենքերի քանակը | 85 |  |  |  |
| Վերանորոգված շքամուտքերի քանակը | 9 |  |  |  |
| Վերանորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի քանակը | 75 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաշտոցի և Խորենացու փողոցների բնակելի շենքերի շքամուտքերը հիմնանորոգվել են | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **20270,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 4 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների երկարությունը, կմ | 78 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ընթացիկ նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների տեսակարար կշիռը, ընդհանուրի մեջ. % | 60 |  |  |  |
| Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիության վիճակից | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է գյուղերի բնակչությանը անցանելի փողոցներով և ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը, % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1795,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 4 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր | առկա է |  |  |  |
| Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում, % | 30 |  |  |  |
| Վերանորոգված միջհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը, կմ | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | դարձել են անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար, % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **18000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ավտոբուսների ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակված և հաստատված ծրագիր | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված ավտոբուսների թիվը | 5 |  |  |  |
| Ներհամայնքային և ներբնակավայրային երթուղիների թիվը | 16 |  |  |  |
| Համայնքում կահավորված ավտոբուսային կանգառների թիվը | 17 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը հասարակական տրանսպորտի բնագավառումմատուցված ծառայություններից | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի հաճախականությունը շաբաթվա ընթացքում, անգամ | 7 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակավայրերի միջև հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության համակարգի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ Եվրոմիության տարածքային զարգացման ծարգիր | **20707,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1**. **Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 40 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը | 926 |  |  |  |
| Ջեռուցման համակարգի ունեցող ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը | 14 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր  7 ՆՈՒՀ-երում | 250 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **200000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 5.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | <<Բերդի համայնքային գրադարան>> ՀՀ, <<Բերդի երաժշտական դպրոց>> ՀՀ, <<Բերդի արվեստի դպրոց>> ՀՀ, <<Բերդի մշակույթի տուն>> ՀՀ շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված գրողների, հանրաճանաչ մարդկանց հետ հանդիպումների թիվը | 14 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 10 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 18 անգամ |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված մշակութային ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմերին, կարգերին և չափորոշիչներին | մասնակի |  |  |  |
| Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **83339,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 5.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի մշակութային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մշակույթի տան շենքի վերանորոգված պատուհանների նորոգում, | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մշակույթի տան շենքի վերանորոգված պատուհանների նորոգում, | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1100,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալապես անապահով համայնքի բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 80 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած վետերանների թիվը | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից (հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **6000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 7.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | <<Բերդի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ | 90 |  |  |  |
| <<Բերդի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբատար մեքենաների թիվը | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը շաբաթվա կտրվածքով, անգամ | 2 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **226155,0** |  |  |  |

**Հավելված 1. Վերջնական արդյունքների և որակական ցուցանիշների գնահատման սանդղակ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ծանոթություն*** | ***Ցուցանիշ*** | ***Վերջնական արդյունքի ցուցանիշի գնահատումը %*** | ***Գնահատման սանդղակ*** |  | ***Թիրախային վերջնական արդյունքների գնահատման չափորոշիչ Հիմքը ՄԳՀ*** |
| **Ոլորտի վերջնական արդյունքի ցուցանիշների գնահատման բանաձև Բ/Ա Ա.** Տվյալ ոլորտում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված համայնքի ղեկավարի լիազորությունների, ծառայությունների և գործառույթների ամբողջական իրականացում, սահմանված տեսլականի ապահովում (100%) **Բ.** ՏԱՊ-ով սահմանված ոլորտային նպատակների ամբողջական իրականացում | Ոլորտի վերջնական արդյունքի ցուցանիշ | 91 - 100 % | Շատ լավ | Ոլորտում նախատեսված բոլոր ծրագրերը կատարվել են, ծրագրերի նպատակների համար սահմանված վերջնական արդյունքի ցուցանիշները ապահովվել են, կան ոչ էական շեղումներ պլանավորված արդյունքներից |
| 71 - 90 % | Լավ | Ոլորտում նախատեսված ծրագրերի 70-90% կատարվել են, ծրագրերի նպատակների համար սահմանված վերջնական արդյունքի ցուցանիշները ապահովվել են մասնակի, առկա են ՏԱՊ-ով նախատեսված ռիսկերը |
| 41-70 % | Միջին` ոչ լավ ոչ վատ | Ոլորտում նախատեսված ծրագրերի 40-70% կատարվել են, ծրագրերի նպատակների համար սահմանված վերջնական արդյունքի ցուցանիշներում առկա են էական շեղումներ |
| 21 - 40 % | Ավելի շատ վատ, քան լավ | Ոլորտում նախատեսված ծրագրերի 20-40% կատարվել են, ծրագրերի նպատակների համար սահմանված վերջնական արդյունքի ցուցանիշները չեն ապահովվել կամ ապահովվել են լուրջ բացթողումներով |
| 0-20% | Վատ | Ոլորտում նախատեսված ծրագրերը հիմնականում չեն կատարվել, ծրագրերի նպատակների համար սահմանված վերջնական արդյունքի ցուցանիշները ապահովված չեն |
| Օրինակ՝ Կրթության ոլորտի ծառայության որակը - 70% | | | | | |
| *Ոլորտի վերջնական արդյունքի ցուցանիշներում օգտագործված որակական աճ, բարելավում արտահայտող ցուցանիշը = թիրախային ցուցանիշ - ելակետային ցուցանիշ* | | | | | |
| **Ծրագրի վերջնական արդյունքի ցուցանիշների գնահատման բանաձև** **Դ/Գ** **Գ.** Տվյալ ոլորտում ՀՀԶԾ տեսլականին հասնելու համար նախատեսված ծրագրերի ամբողջական իրականացում (100%) **Դ.** ՏԱՊ-ով սահմանված ծրագրային նպատակների ամբողջական իրականացում | Ծրագրի վերջնական արդյունքի ցուցանիշ | 91 - 100 % | Շատ լավ |  | Ծրագրով նախատեսված բոլոր միջոցառումները կատարվել են, միջոցառումների համար սահմանված ելքային ցուցանիշները ապահովվել են, մուտքային ցուցանիշներում կան ոչ էական շեղումներ |
| 71 - 90 % | Լավ | Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները կատարվել են, միջոցառումների համար սահմանված ելքային ցուցանիշների 70-90% ապահովվել են, մուտքային ցուցանիշներում կան էական շեղումներ |
| 41-70 % | Միջին` ոչ լավ ոչ վատ | Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները կատարվել են մասնակի, միջոցառումների համար սահմանված ելքային ցուցանիշների 40-70% ապահովվել են, մուտքային ցուցանիշներում կան էական շեղումներ |
| 21 - 40 % | Ավելի շատ վատ, քան լավ | Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները կատարվել են մասնակի, միջոցառումների համար սահմանված ելքային ցուցանիշների 20-40% ապահովվել են, մուտքային ցուցանիշներում կան լուրջ բացթողումներ |
| 0-20% | Վատ | Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները հիմնականում չեն կատարվել, միջոցառումների համար սահմանված ելքային և մուտքային ցուցանիշները չեն ապահովվել |
| Օրինակ՝ ՏԻՄ-երի կողմից բնակիչներին սպասարկմանարագությունը և որակը - 60% | | |  |  |  |
| ***Ծառայությունների որակի գնահատման չափորոշիչ*** | ***Որակական ցուցանիշի գնահատումը, %*** | ***Բնակիչների գնահատականը ծառայության որակին*** | |  | ***Ծրագրի վերջնական արդյունքի ցուցանիշի փոփոխության (աճի, բարելավման) գնահատման սանդղակ Աճի ցուցանիշը = թիրախային ցուցանիշի հարաբերությունը ելակետային ցուցանիշին՝ արտահայտված տոկոսով:*** |
| 91 - 100 % | Շատ լավ | | Ոլորտում ներառված են ծրագրեր, որոնք նախորդ տարում չեն իրականացվել, նախատեսվում են նոր ծառայություններ, միջոցառումներ և ելքային ցուցանիշներ, որոնք ապահովում են ոլորտի զարգացումը: |
| 71 - 90 % | Լավ | | Ոլորտում ներառված են ծրագրեր, որոնք նախորդ տարում ևս իրականացվել են, սակայն նախատեսվում են նոր միջոցառումներ, որոնց ելքային ցուցանիշները նպաստում են ծառայությունների որակը նախորդ տարվա համեմատ էապես բարելավելու համար: |
| 41-70 % | Միջին` ոչ լավ ոչ վատ | | Ոլորտում ներառված ծրագրերը իրականացվել են նախորդ տարիներին ևս, նախատեսվում են միջոցառումներ, որոնք հիմնականում ուղղված են պահպանելու մատուցվող ծառայությունների որակը, ելքային ցուցանիշները փոքր դրական աճի միտում են պարունակում նախորդ տարվա համեմատ |
| 0 - 40 % | Ավելի շատ վատ, քան լավ | | Ոլորտում ներառված ծրագրերը, միջոցառումները իրականացվել են նախորդ տարիներին ևս, որոնք ուղղված են պահպանելու մատուցվող ծառայությունների որակը, ելքային ցուցանիշները կրկնում են նախորդ տարվա ցուցանիշները |
| 0-20% | Վատ | | Ոլորտում ներառված ծրագրերը, միջոցառումները իրականացվել են նախորդ տարիներին ևս, ելքային ցուցանիշները ավելի ցածր են քան նախորդ տարվա ցուցանիշները |
| Օրինակ՝ Նախադպրոցական կրթության ծառայության որակը - 85 % | | | | Օրինակ՝ Կառավարման արդյունավետության բարելավում - 5% |